## Hoja1
Tarea | objetivo | unidad | tiempo | obj/tiempo por hora | topógrafo | receptores
CARRO DE VÍA - DOBLE EN DINÁMICO | 6500 | m | 8 | 812.5 | 2 | AMBERG
CARRO DE VÍA - SIMPLE EN DINÁMICO |  | m | 8 | 0 | 2 | AMBERG
CARRO DE VÍA - SIMPLE EN ESTÁTICO | 1180 | m | 8 | 147.5 | 2 | AMBERG
CARRO DE VÍA - AUSCULTACION GEOMÉTRICA | 16 | KM | 8 | 2 | 2 | AMBERG IMU
APERTURA POZOS | 60 | UD | 8 | 7.5 | 2
DELINEACIÓN 3D | 3600 | m2 | 8 | 450
DESVIO-SONDEO CAMPO | 4 | UD | 8 | 0.5
DESVIO-SONDEO CALCULO GABINETE | 4 | UD | 8 | 0.5
REPLANTEO DE HINCAS | 400 | Ud | 8 | 50
DELINEACIÓN ESTRUCTURAS | 1 | ud | 8 | 0.125
DELINEACIÓN ODT | 6 | ud | 8 | 0.75
DELINEACIÓN FICHA LINEAS ELECTRICAS
DELINEACIÓN FICHA POZOS | 12 | ud | 8 | 1.5
ESCANEADO - BAJA (1/8 3X) SIN FOTO | 108 | ud | 8 | 13.5
ESCANEADO - DELINEACIÓN 2D | 600 | m2 | 8 | 75
ESCANEADO - DELINEACIÓN 3D | 4000 | m2 | 8 | 500
ESCANEADO - MEDIA (1/4 3X) CON FOTO | 58 | ud | 8 | 7.25
ESCANEADO - MEDIA (1/4 3X) SIN FOTO | 96 | ud | 8 | 12
ESCANEADO - PUNTOS DE AJUSTE | 22 | ud | 8 | 2.75
ESCANEADO - REGISTRO | 110 | ud | 8 | 13.75
ESCANEADO - LIMPIEZA DE NUBE |  | m2 | 8
ESCANEADO - TÚNELES (FARO SIN FOTO) | 1200 | m | 8 | 150 | 1 | FARO S70
LEVANTAMIENTO - PLATAFORMA FERROVIARIA | 1.58 | Ha | 8 | 0.1975 | 2 | ET + GPS
ESCANEADO - TÚNELES (RTC CALIDAD MEDIA CON FOTO) | 1600 | m | 8 | 200 | 1 | RTC
LEVANTAMIENTO VÍA ÚNICA | 2 | km | 8 | 0.25
LEVANTAMIENTO ODT | 10 | UD | 8 | 1.25 | 1 | GPS
LEVANTAMIENTO RUSTICA - GPS | 5 | Ha | 8 | 0.625
LEVANTAMIENTO ESTRUCTURAS | 5 | ud | 8 | 0.625
LEVANTAMIENTO URBANA - ET | 3000 | m2 | 8 | 375
LEVANTAMIENTO AEROPUERTO - GPS | 2.64 | has | 8 | 0.33
LEVANTAMIENTO PUNTO SINGULAR AEROPUERTO | 70 | PUNTOS | 8 | 8.75
MODELADO BIM LOD 200 - ARQUITECTURA | 530 | m2 | 8 | 66.25
MODELADO BIM LOD 200 - ESTRUCTURA | 840 | m2 | 8 | 105
MODELADO BIM LOD 200 - INSTALACIONES | 675 | m2 | 8 | 84.375
MODELADO BIM LOD 200/350 - OBRA CIVIL | 787 | m2 | 8 | 98.375
MODELADO BIM LOD 350 - ARQUITECTURA | 668.95 | m2 | 8 | 83.6188
MODELADO BIM LOD 350 - ESTRUCTURA | 568.6075 | m2 | 8 | 71.0759
MODELADO BIM LOD 350 - INSTALACIONES | 483.3164 | m2 | 8 | 60.4145
TOPO - ANEJO DE TOPOGRAFÍA | 1 | d | 8 | 0.125
TOPO - CÁLCULOS TOPOGRÁFICOS POLIGONAL | 1 | unidad poligonal | 4 | 0.25
TOPO - CÁLCULOS TOPOGRÁFICOS ESTATICO POR BASE | 30 | base | 8 | 3.75
TOPO - CÁLCULOS TOPOGRÁFICOS NIVELACION POR KM | 8 | km i/v | 8 | 1
TOPO - CÁLCULOS TOPOGRÁFICOS BULONES | 80 | UD | 8 | 10
TOPO - CÁLCULOS TOPOGRÁFICOS
TOPO - TOMA DE BULONES | 48 | ud | 8 | 6
TOPO - CÁLCULO HINCAS | 6 | MW | 8 | 0.75
TOPO - ESTÁTICO (3 GPS) | 18 | ud | 8 | 2.25 | 2 | 3
TOPO - ESTÁTICO (5 GPS) | 24 | ud | 8 | 3 | 4 | 5
TOPO - ESTÁTICO (5 GPS) | 30 | ud | 8 | 3.75 | 4 | 5
TOPO - REPLANTEO PUNTOS | 800 | ud | 8 | 100
TOPO - GESTIÓN JEFE PROYECTO |  | d | 1 | 0
TOPO - NIVELACIÓN | 2.3 | km | 8 | 0.2875 | 2
TOPO - POLIGONAL (UD) | 7 | ud | 8 | 0.875
TOPO - POLIGONAL (METROS) | 2200 | KM | 8 | 275 | 3 | ET TS16 1"
TOPO-EXPROPIACION AYUDANTE | 130 | Ud | 8
TOPO-ANEJO DE TOPOGRAFÍA
VUELO - ANEJO
VUELO - LIMPIEZA NUBE DE PUNTOS | 40 | Ha | 8 | 5
VUELO - PROCESADO DE VUELO | 120 | Ha | 8 | 15
VUELO - PUNTOS DE APOYO | 35 | ud | 8 | 4.375
VUELO - RESTITUCIÓN 2D | 40 | Ha | 8 | 5
VUELO - RESTITUCIÓN 3D | 4 | Ha | 8 | 0.5
VUELO - REVISION DE CAMPO
VUELO - CON RESTITUIDOR
VUELO DRON | 120 | Ha | 8 | 15
VUELO - SUPERFICIE ENTREGA | 80 | Ha | 8 | 10
VUELO - PUNTOS DE APOYO
GNC - FORMACIÓN |  |  |  | 0
GNC - MATERIAL |  |  |  | 0
GNC - VIAJE |  |  |  | 0
GNC - NO CONFORMIDAD INTERNA |  |  |  | 0
GNC - NO CONFORMIDAD EXTERNA |  |  |  | 0
GNC - TOP5 |  |  |  | 0
GNC - TOP30 |  |  |  | 0
GNC - TOP60 |  |  |  | 0
GNC - PDA |  |  |  | 0
TRABAJOS DE GABINETE
TRABAJOS DE CAMPO
DÍA DE PILOTO DE VÍA
GNC - PROYECTOS NOCTURNIDAD